## Do it
해야할 일 | 햇음? | 한 날짜
네이버 클라우드 서비스 사용하여 서버 개설 |  | 2월24일
네이버 서버에서 MySQL 설치 |  | 2월24일
외부에서 MySQL 사용 가능하도록 설정 |  | 2월24일
아두이노에서 MySQL에서 데이터 읽기 |  | 2월24일
MySQL에서 사용할 데이터 목록정하고 만들기 |  | 2월25일
주방에서 사용할 웹페이지 제작 | ing
손님에서 사용할 웹페이지 제작 | ing
QR 코드와 웹페이지 연동
RC카 모터 제어(흔들림이없는 편안함)
RC카 라인트레이서 이용한 라인트랙킹
RC카 하드웨어 제작
RC카 MySQL 데이터 읽기
RC카 MySQL 데이터 쓰기

## Project TimeLine
제작기간
2월21일부터 3월 21일까지 4주
Project Timeline
Work | 주차
| 1 | 2 | 3 | 4
서버개설 & MySQL 설치
MySQL 데이터베이스 만들기
주방에서 사용할 웹페이지 제작
손님이 사용할 웹페이지 제작
QR코드를 이용하여 웹페이지 연동
RC카 아두이노에서 MySQL 연동
RC카 하드웨어 제작
RC카 라인트레이서 서빙 알고리즘 제작
RC카 부드러운 모터 제어
시연 시뮬레이션 테스트
제출용 문서작업

## 데이터베이스
순번 | 시간 | 테이블번호 | 음식코드와수량 | 서빙 | 아두이노 호출